## PE Demanda Certa
CHECKLIST LICITAÇÃO |  | Realizado ?
1 | Termo de Referência aprovado pelo Reitor e processo já criado no Weblic |  | FALSE | Aguardando
2 | Numerar o Pregão |  | FALSE | Aguardando
3 | Designação Pregoeiro |  | FALSE | Aguardando
4 | Edital conforme Minutas |  | FALSE | Aguardando
5 | Formatar Anexo II |  | FALSE | Aguardando
6 | Vistas Pregoeiro |  | FALSE | Aguardando
7 | Parecer Projur |  | FALSE | Aguardando
8 | Assinatura do edital pelo Reitor |  | FALSE | Aguardando
9 | Encaminhar processo para executar os pré-empenhos |  | FALSE | Aguardando
10 | Verificar disponibilidade do pregoeiro quanto a data da sessão |  | FALSE | Aguardando
11 | Alterar data e local da sessão no Edital e Salvar o mesmo em PDF |  | FALSE | Aguardando
12 | Lançar a Pré-Publicação no e-Sfinge - Copiar o código e incluir no Aviso de Licitação |  | FALSE | Aguardando
13 | Publicação no Diário Oficial do Estado mínimo 10 dias úteis |  | FALSE | Aguardando
14 | Publicação no Diário Oficial da União (caso houver recursos convênios) |  | FALSE | Aguardando
15 | Publicação no Jornal Estadual mínimo 10 dias úteis, via SECOM/SEA acima R$ 650.000,00. |  | FALSE | Aguardando
16 | Finalizar Publicação no weblic |  | FALSE | Aguardando
17 | Conferir Publicação do Edital e Anexos no Portal de Compras |  | FALSE | Aguardando
18 | Lançar a Publicação no e-Sfinge (no dia que sair o DOE) |  | FALSE | Aguardando
19 | Publicação no TCE Virtual (PE acima de R$ 1.430.000,00) - IN-TCE-0021/2015 |  | FALSE | Aguardando
20 | Convocar Pregoeiro, Equipe de Apoio e responsável via agendamento office. |  | FALSE | Aguardando
21 | Salvar publicações no processo digital (DOE, DOU, Jornais e Portal de compras) |  | FALSE | Aguardando
22 | Anotar no Quadro de Aviso |  | FALSE | Aguardando
23 | Lembrar Pregoeiro no dia da Sessão |  | FALSE | Aguardando
24 | Acompanhar sessão do Pregão para ciência (Pregoeiro inclui docs e adjudicação) |  | FALSE | Aguardando
25 | Proposta ajustada no sistema eLic (caso cotação por Lote) |  | FALSE | Aguardando
26 | homologação |  | FALSE | Aguardando
27 | Planilha Global |  | FALSE | Aguardando
28 | Anexo edital com informações dos contratados |  | FALSE | Aguardando
29 | Contratos/AF |  | FALSE | Aguardando
30 | Abertura Empenhos a partir dos pré-empenhos e estorno dos saldos dos pré-empenhos |  | FALSE | Aguardando
31 | Assinatura Reitor na homologação, contrato/AF e empenhos |  | FALSE | Aguardando
32 | Publicação DOE do Resultado do Pregão |  | FALSE | Aguardando
33 | Lançar a Homologação no e-Sfinge (no dia que sair o Resultado do Pregão no DOE) |  | FALSE | Aguardando
34 | Solicitar Assinatura digital dos contratados |  | FALSE | Aguardando
35 | publicação DOE do Extrato dos Contratos |  | FALSE | Aguardando
36 | Lançar o Contrato no e-Sfinge (no dia que sair o Extrato do Contrato no DOE) |  | FALSE | Aguardando
37 | email licitantes do extrato contrato |  | FALSE | Aguardando
38 | email fiscais extratos e planilha global |  | FALSE | Aguardando
39 | ativação do contrato no SICON |  | FALSE | Aguardando
40 | Republicar fracassados/desertos (caso houver e se necessário) |  | FALSE | Aguardando
41 | Finalizar Licitação no LIC |  | FALSE | Aguardando
42 | Arquivar na CLC |  | FALSE | Aguardando

## PE SRP - Planilha
CHECKLIST LICITAÇÃO |  | Realizado ?
1 | Termo de Referência aprovado pelo Reitor e processo já criado no Weblic |  | TRUE | ok
2 | Numerar o Pregão |  | TRUE | ok
3 | Designação Pregoeiro |  | TRUE | ok
4 | Edital conforme Minutas |  | TRUE | ok
5 | Formatar Anexo II |  | TRUE | ok
6 | Vistas Pregoeiro |  | TRUE | ok
7 | Parecer Projur |  | FALSE | Aguardando
8 | Assinatura do edital pelo Reitor |  | FALSE | Aguardando
9 | Verificar disponibilidade do pregoeiro quanto a data da sessão |  | FALSE | Aguardando
10 | Alterar data e local da sessão no Edital e Salvar o mesmo em PDF |  | FALSE | Aguardando
11 | Lançar a Pré-Publicação no e-Sfinge - Copiar o código e incluir no Aviso de Licitação |  | FALSE | Aguardando
12 | Publicação no Diário Oficial do Estado mínimo 10 dias úteis |  | FALSE | Aguardando
13 | Publicação no Diário Oficial da União (caso houver recursos convênios) |  | FALSE | Aguardando
14 | Publicação no Jornal Estadual mínimo 10 dias úteis, via SECOM/SEA acima R$ 650.000,00. |  | FALSE | Aguardando
15 | Finalizar Publicação no weblic |  | FALSE | Aguardando
16 | Conferir Publicação do Edital e Anexos no Portal de Compras |  | FALSE | Aguardando
17 | Lançar a Publicação no e-Sfinge (no dia que sair o DOE) |  | FALSE | Aguardando
18 | Publicação no TCE Virtual (PE acima de R$ 1.430.000,00) - IN-TCE-0021/2015 |  | FALSE | Aguardando
19 | Convocar Pregoeiro, Equipe de Apoio e Responsável via agendamento office. |  | FALSE | Aguardando
20 | Salvar publicações no processo digital (DOE, DOU, Jornais e Portal de compras) |  | FALSE | Aguardando
21 | Anotar no Quadro de Aviso |  | FALSE | Aguardando
22 | Lembrar Pregoeiro no dia da Sessão |  | FALSE | Aguardando
23 | Acompanhar sessão do Pregão para ciência (Pregoeiro inclui docs e adjudicação) |  | FALSE | Aguardando
24 | Proposta ajustada no sistema eLic (caso cotação por Lote) |  | FALSE | Aguardando
25 | homologação |  | FALSE | Aguardando
26 | Planilha Global |  | FALSE | Aguardando
27 | Anexo edital com informações dos contratados |  | FALSE | Aguardando
28 | Ata de Registro de Preços |  | FALSE | Aguardando
29 | Assinatura Reitor na homologação e ARP |  | FALSE | Aguardando
30 | Publicação DOE do Resultado do Pregão |  | FALSE | Aguardando
31 | Lançar a Homologação no e-Sfinge (no dia que sair o Resultado do Pregão no DOE) |  | FALSE | Aguardando
32 | Solicitar Assinatura digital dos contratados |  | FALSE | Aguardando
33 | Publicação DOE do Extrato da ARP |  | FALSE | Aguardando
34 | encaminhar email segecon para divulgação da ARP aos Centros |  | FALSE | Aguardando
35 | Republicar fracassados/desertos (caso houver e se necessário) |  | FALSE | Aguardando
36 | Finalizar licitação no LIC |  | FALSE | Aguardando
37 | Arquivar na CLC |  | FALSE | Aguardando

## PE SRP - SIGECOM
CHECKLIST LICITAÇÃO |  | Realizado ?
1 | Termo de Referência aprovado pelo Reitor e processo já criado no Weblic |  | FALSE | Aguardando
2 | Numerar o Pregão |  | FALSE | Aguardando
3 | Designação Pregoeiro |  | FALSE | Aguardando
4 | Edital conforme Minutas |  | FALSE | Aguardando
5 | Copiar Anexo II para edital do SIGECOM |  | FALSE | Aguardando
6 | Vistas Pregoeiro |  | FALSE | Aguardando
7 | Parecer Projur |  | FALSE | Aguardando
8 | Assinatura do edital pelo Reitor |  | FALSE | Aguardando
9 | Verificar disponibilidade do pregoeiro quanto a data da sessão |  | FALSE | Aguardando
10 | Alterar data e local da sessão no Edital e Salvar o mesmo em PDF |  | FALSE | Aguardando
11 | Lançar a Pré-Publicação no e-Sfinge - Copiar o código e incluir no Aviso de Licitação |  | FALSE | Aguardando
12 | Publicação no Diário Oficial do Estado mínimo 10 dias úteis |  | FALSE | Aguardando
13 | Publicação no Diário Oficial da União (caso houver recursos convênios) |  | FALSE | Aguardando
14 | Publicação no Jornal Estadual mínimo 10 dias úteis, via SECOM/SEA acima R$ 650.000,00. |  | FALSE | Aguardando
15 | Finalizar Publicação no weblic |  | FALSE | Aguardando
16 | Conferir Publicação do Edital e Anexos no Portal de Compras |  | FALSE | Aguardando
17 | Lançar a Publicação no e-Sfinge (no dia que sair o DOE) |  | FALSE | Aguardando
18 | Publicação no TCE Virtual (PE acima de R$ 1.430.000,00) - IN-TCE-0021/2015 |  | FALSE | Aguardando
19 | Convocar Pregoeiro, Equipe de Apoio e Responsável via agendamento office. |  | FALSE | Aguardando
20 | Atualizar informações do Pregão no SIGECOM |  | FALSE | Aguardando
21 | Salvar publicações no processo digital (DOE, DOU, Jornais e Portal de compras) |  | FALSE | Aguardando
22 | Anotar no Quadro de Aviso |  | FALSE | Aguardando
23 | Lembrar Pregoeiro no dia da Sessão |  | FALSE | Aguardando
24 | Acompanhar sessão do Pregão para ciência (Pregoeiro inclui docs e adjudicação) |  | FALSE | Aguardando
25 | Proposta ajustada no sistema eLic (caso cotação por Lote) |  | FALSE | Aguardando
26 | homologação |  | FALSE | Aguardando
27 | Alimentar Resultado no SIGECOM |  | FALSE | Aguardando
28 | Anexo edital com informações dos contratados |  | FALSE | Aguardando
29 | Ata de Registro de Preços |  | FALSE | Aguardando
30 | Assinatura Reitor na homologação e ARP |  | FALSE | Aguardando
31 | Publicação DOE do Resultado do Pregão |  | FALSE | Aguardando
32 | Lançar a Homologação no e-Sfinge (no dia que sair o Resultado do Pregão no DOE) |  | FALSE | Aguardando
33 | Solicitar Assinatura digital dos contratados |  | FALSE | Aguardando
34 | publicação DOE do Extrato da ARP |  | FALSE | Aguardando
35 | Alimentar Vigência SIGECOM |  | FALSE | Aguardando
36 | encaminhar email segecon para divulgação da ARP aos Centros |  | FALSE | Aguardando
37 | Republicar fracassados/desertos (caso houver e se necessário) |  | FALSE | Aguardando
38 | Finalizar licitação no LIC |  | FALSE | Aguardando
39 | Arquivar na CLC |  | FALSE | Aguardando

## TP e CC - Obras
CHECKLIST LICITAÇÃO |  | Realizado ?
1 | Termo de Referência aprovado pelo Reitor |  | FALSE | Aguardando
2 | Numerar o Edital de Licitação |  | FALSE | Aguardando
3 | Juntar Portaria da comissão no processo |  | FALSE | Aguardando
4 | Edital |  | FALSE | Aguardando
5 | Vistas Presidente da comissão |  | FALSE | Aguardando
6 | Parecer Projur |  | FALSE | Aguardando
7 | Assinatura do edital pelo Reitor |  | FALSE | Aguardando
8 | Encaminhar processo para executar os pré-empenhos |  | FALSE | Aguardando
9 | Verificar disponibilidade da comissão quanto a data da sessão |  | FALSE | Aguardando
10 | Alterar data e local da sessão no Edital e Salvar o mesmo em PDF |  | FALSE | Aguardando
11 | Lançar a Pré-Publicação no e-Sfinge - Copiar o código e incluir no Aviso de Licitação |  | FALSE | Aguardando
12 | Publicação no Diário Oficial do Estado, no minimo TP 15 dias e CC 30 dias (verificar) |  | FALSE | Aguardando
13 | Publicação no Diário Oficial da União (caso houver recursos convênios) |  | FALSE | Aguardando
14 | Publicação no Jornal Estadual para TP e CC, via SECOM/SEA |  | FALSE | Aguardando
15 | Publicação do Edital e Anexos no Portal de Compras - via Gerenciador de Editais |  | FALSE | Aguardando
16 | Lançar a Publicação no e-Sfinge (no dia que sair o DOE) |  | FALSE | Aguardando
17 | Publicação no TCE Virtual das CC - IN-TCE-0021/2015 |  | FALSE | Aguardando
18 | Convocar comissão e responsável via agendamento office. |  | FALSE | Aguardando
19 | Salvar publicações no processo digital (DOE, DOU, Jornais e Portal de compras) |  | FALSE | Aguardando
20 | Anotar no Quadro de Aviso |  | FALSE | Aguardando
21 | Lembrar Comissão no dia da Sessão |  | FALSE | Aguardando
22 | Acompanhar abertura da habilitação (comissão inclui docs, prazos de recursos com selic) |  | FALSE | Aguardando
23 | Publicar Resultado habilitação no DOE |  | FALSE | Aguardando
24 | Enviar Ata sessão e resultado do DOE para participantes, abrindo prazo recursos |  | FALSE | Aguardando
25 | Convocar sessão de abertura de preços após recursos (caso necessário) |  | FALSE | Aguardando
26 | Acompanhar abertura de preços (comissão inclui docs, prazos de recursos com selic) |  | FALSE | Aguardando
27 | Publicar Resultado Preços no DOE |  | FALSE | Aguardando
28 | Enviar Ata sessão e resultado do DOE para participantes, abrindo prazo recursos |  | FALSE | Aguardando
29 | Editar homologação |  | FALSE | Aguardando
30 | Contratos |  | FALSE | Aguardando
31 | Abertura Empenhos a partir dos pré-empenhos até aprovado na triagem. Estornar saldo. |  | FALSE | Aguardando
32 | Assinatura Reitor na homologação, contrato/AF |  | FALSE | Aguardando
33 | Publicação DOE do Resultado da Licitação |  | FALSE | Aguardando
34 | Lançar a Homologação no e-Sfinge (no dia que sair o Resultado da licitação no DOE) |  | FALSE | Aguardando
35 | Solicitar a apresentação da Garantia (caso houver) |  | FALSE | Aguardando
36 | Solicitar Assinatura digital dos contratados |  | FALSE | Aguardando
37 | publicação DOE do Extrato dos Contratos |  | FALSE | Aguardando
38 | Lançar o Contrato no e-Sfinge (no dia que sair o Extrato do Contrato no DOE) |  | FALSE | Aguardando
39 | Encaminhar para a CEPO lançar contrato no SICOP |  | FALSE | Aguardando
40 | Encaminhar para CPROR executar empenho |  | FALSE | Aguardando
41 | ativação no SICON |  | FALSE | Aguardando
42 | Finalizar licitação no Portal de Compras |  | FALSE | Aguardando
43 | Encaminhar para a CEPO providenciar Ordem de Serviço |  | FALSE | Aguardando